## Blad1
Taak/functionaliteit | Persoon/Personen | Uren besteedt voor alle personen | Totaal aantal uren: | 612
GameMaker basis werking/bediening bestuderen | Stephan, Franck, Jasper, Nawid, Brian, Xander | 60
Architectuurdocument | Jasper, Stephan, Franck | 24
Plan van Aanpak | Stephan, Franck, Jasper, Nawid | 8
Technisch ontwerp | Jasper, Stephan, Franck | 15
Spel leren begrijpen | Iedereen | 21
Overleg, inclusief besprekeningen met leraar | Iedereen | 168
Ontwerp Startscherm | Nawid, Brian, Xander | 2
Ontwerp Server selectie scherm | Nawid, Brian, Xander | 1
Ontwerp Server wachtscherm | Nawid, Brian, Xander | 1
Ontwerp Biedronde scherm | Nawid, Brian, Xander | 1
Ontwerp Biedronde resultaatscherm | Nawid, Brian, Xander | 1
Ontwerp Kaarten selectiescherm | Nawid, Brian, Xander | 1
Ontwerp Speelscherm (Hoofdscherm) | Nawid, Brian | 5
Ontwerp Loonkosten infoscherm | Nawid, Brian, Xander | 1
Ontwerp Level infoscherm | Nawid, Brian, Xander | 1
Ontwerp Verrekening scherm | Nawid, Brian, Xander | 1
Ontwerp Eindstand scherm (Eindscherm) | Nawid, Brian | 1
Multiplayer basis | Steffan | 20
Data scripts | Steffan, Stephan, Franck, Xander | 10
Inladen van projecten met JSON | Xander | 17
Level berekeningen | Stephan | 7
Timer berekeningen | Steffan | 8
Server starten | Steffan, Stephan | 12
Hoofdscherm UI (Incl. opsplitsing Views) | Brian, Nawid, Franck, Steffan | 24
Projecten selecteren (Incl. volgorde van wie mag selecteren) | Franck, Steffan, Xander, Nawid | 8
Bieden en hoogste bod bepalen (Incl. lijst bijhouden op server) | Franck, Stephan, Nawid | 16
Server waitingroom | Steffan | 5
Infoschermen | Jasper, Brian, Franck | 10
Tutorial scherm | Brian | 4
Saldo berekeningen | Franck | 5
Objecten definieren (incl. Sprites & center) | Iedereen | 35
Objecten positioneren met x, y en depth | Iedereen | 23
Data overdracht tussen Server en Client, per Case | Iedereen | 70
Verdeling code in componenten (incl. documenthierarchie) | Iedereen | 21
Samenvoegen Server & Client code voor één executable | Steffan | 5